## sprint 26.1
Issue Type | Key | Summary | Status | TestEstimat | DevEstimat | Fix Version/s | Assignee | Labels | Planned Release Management Task | Time Spent | Contact point | FirstInProgress | FirstAutomationTest | Σ Time Spent | Σ Work Logged AmirReza | Work Logged Omid | Work Logged mozhdeh | Work Logged behzad | Work Today abbas | Work Logged sepideh | Work Today Ali | Time in Status | Done Date | Created | Time in block | Story Points
Story | PODCM-4894 | اتومیشن تست | Ready |  |  |  | Sepideh Kolahdooz |  |  | 0.3125 |  | 2026-07-18 |  | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 0 | 1899-12-31 16:00 |  | 2026-07-18 | 0
Story | PODCM-4893 | حذف پارامتر گذرواژه از سرویس اشتراک گذاری عمومی فایل یا فولدر در پکیج drives | Done | 1 |  | Cms-Backend-25.3.0 | Abbas Zamadi |  |  | 0.041667 | Sepideh Kolahdooz | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:09 | 2026/07/21 12:50 PM | 2026-07-18 | 0
Story | PODCM-4892 | هندل کردن اعداد فارسی در فیلدهای عددی سرویس‌های ایجاد شعبه برای کسب‌وکار و ایجاد کاربر و کسب‌وکار و دادن دسترسی به پذیرنده | Done | 1 | 2 | Cms-Backend-25.3.0 | Masoumeh Mosavi |  |  | 0.125 | Sepideh Kolahdooz | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 0.125 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:00 | 2026/07/21 1:59 PM | 2026-07-18 | 5.787e-05
Story | PODCM-4890 | در سرویس استعلام هویتی ثبت احوال و شاهکار پارامتر created نمایش داده نمیشوند. | Ready | 1 | 4 | Cms-Backend-25.3.1 | Amirreza Azizi | P6 | Unplan |  |  | 2026-07-18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:00 |  | 2026-07-18 | 0
Story | PODCM-4888 | depricate کردن سرویس سرچ هوشمند قدیمی | Done | 1 |  | Cms-Backend-25.3.0 | Behzad Amirian | bugfix |  | 0.020833 | Sepideh Kolahdooz | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:57 | 2026/07/20 2:03 PM | 2026-07-18 | 0
Story | PODCM-4870 | در سرویس صدور فاکتور با کد اضطرار ، خطای "بروز خطای سیستمی " دریافت میشود. | Done |  | 2 | Cms-Backend-25.1.3 | Amirreza Azizi | bugfix |  | 0.125 | Ali Bahrampour | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 0.125 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:21 | 2026/07/21 3:39 PM | 2026-07-15 | 0
Story | PODCM-4869 | در سرویس دریافت لیست گردشگر خارجی و سرویس دریافت لیست مدیریتی گردشگر خارجی پارامتر created نمایش داده نمیشوند. | Done | 1 | 1 | Cms-Backend-25.3.0 | Behzad Amirian |  |  | 0.083333 | Ali Bahrampour | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57 | 2026/07/20 1:02 PM | 2026-07-15 | 0
Story | PODCM-4862 | تکمیل اعتبارسنجی هش فایل در متد عمومی | Suspended |  |  | Cms-Backend-25.3.1 | Masoumeh Mosavi |  |  | 0.52083 |  | 2026-07-13 |  | 0.52083 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 15:30 |  | 2026-07-13 | 1900-01-10 08:17
Story | PODCM-4861 | در سرویس آپلود لوگو یا تصویر برای کسب‌وکار - ( سرویس سازمان ) خطای"بروز خطای سیستمی" دریافت شده است | Done | 1 | 1 | Cms-Backend-25.1.3 | Omid Dehghan | BugFix |  | 0.083333 | Sepideh Kolahdooz | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 0.083333 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:00 | 2026/07/20 5:08 PM | 2026-07-13 | 0
Story | PODCM-4858 | افزودن لاگر زوکیپر برای خطاهای زوکیپر | Done | 0 | 4 | Cms-Backend-25.3.0 | Omid Dehghan |  | Plan | 0.16667 |  | 2026-07-13 |  | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:22 | 2026/07/20 2:37 PM | 2026-07-13 | 0
Story | PODCM-4819 | حذف اکسس توکن و getuserProfile از سرویس تعریف سانس (کاربرنهایی) | Done | 1 | 2 | Cms-Backend-25.3.0 | Masoumeh Mosavi |  |  | 0.125 | Ali Bahrampour | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 0.125 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 1900-01-02 02:37 | 2026/07/13 2:23 PM | 2026-07-08 | 0
Bug | PODCM-4818 | مقدار های مشخص کردن تعداد بلیت های جدید ، قابل صدور و صادر شده در سرویس صدور و دریافت بلیت ساختار اشتباهی داشته است و باید متادیتا خارج از ابجکت result قرار بگیرد | Done | 1 | 3 | Cms-Backend-25.3.0 | Amirreza Azizi |  |  | 0.29167 | Sepideh Kolahdooz | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 0.29167 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/12 3:06 PM | 2026-07-08 | 0
Story | PODCM-4811 | ولیدیت کردن داکیومنت های مربوط به گردشگر خارجی در سرویس ثبت گردشگر خارجی | Ready | 2 | 8 | Cms-Backend-25.3.1 | Amirreza Azizi |  | Plan |  |  | 2026-07-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 12:46 |  | 2026-07-07 | 0
Story | PODCM-4810 | هندل کردن دریافت پارامترها از خروجی براساس آدرس کامل فیلد | Done | 2 | 10 | Cms-Backend-25.2.0 | Behzad Amirian | p6 |  | 0.41667 | Sepideh Kolahdooz | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 | 2026/07/13 5:49 PM | 2026-07-04 | 0
Story | PODCM-4809 | پیاده سازی یک امکان که بتوان پارامترهای ورودی یک api را به صورت کانفیگی در خروجی وب هوک مرتبط به آن api تنظیم کرد | Done | 3 | 12 | Cms-Backend-25.2.0 | Behzad Amirian | p5 |  | 0.95833 | Sepideh Kolahdooz | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0.125 | 0 | 1900-01-02 00:52 | 2026/07/13 4:08 PM | 2026-07-04 | 0
Story | PODCM-4806 | افزودن scope های توکن به کلید کش (cache) در متد getUserProfile | Done | 3 | 12 | Cms-Backend-25.3.0 | Masoumeh Mosavi | p2 |  | 0.625 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 0.625 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/11 2:35 PM | 2026-06-30 | 0
Story | PODCM-4805 | توسعه سرویس های دریافت اطلاعات گردشگر خارجی | Done | 2 | 4 | Cms-Backend-25.3.0 | Behzad Amirian | p3 |  | 0.14583 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 0.14583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14583 | 0 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/12 2:13 PM | 2026-06-30 | 0
Story | PODCM-4797 | افزودن نام نمایشی و نام‌انگلیسی در تنظیمات وب هوک تگ تری | Done | 1 | 4 | Cms-Backend-25.2.0 | Behzad Amirian | p4 |  | 0.20833 | Ali Bahrampour | 2026-06-30 | 2026-07-11 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.041667 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/11 5:25 PM | 2026-06-30 | 0
Story | PODCM-4795 | رفع مشکل استفاده از $this->_accessToken در Fanapium و سازگاری با Lumen | Ready |  | 16 | Cms-Backend-26.2.0 | Behzad Amirian | p17 | Plan |  |  | 2026-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 08:00 |  | 2026-06-30 | 0
Story | PODCM-4794 | بهبود زیرساخت api سوشال در دریافت های تکی محتوا | Ready | 2 | 10 | Cms-Backend-26.2.0 | Behzad Amirian | P16 | Plan |  |  | 2026-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 08:00 |  | 2026-06-30 | 0
Story | PODCM-4790 | در سرویس آرشیو محتوا (همراه با امکان بازیابی محتوا) خطای "بروز خطای سیستمی" دریافت میشود. | Done | 2 | 2 | Cms-Backend-25.3.0 | Behzad Amirian | bugfix |  | 0.16667 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 1900-01-05 04:52 | 2026/06/30 12:07 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4789 | در سرویس استعلام ثبت احوال و شاهکار پارامتر deletedAt و پارامتر های اضافه حذف شود. | Ready | 1 | 4 | Cms-Backend-26.2.0 | Amirreza Azizi | P5 | Plan |  |  | 2026-06-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 08:46 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4788 | رفع خطای "بروز خطای سیستمی" در سرویس ویرایش گروهی فیلد های سفارشی + امکان افزودن نمایش خطا به صورت multi در coreException | Done | 1 | 2 | Cms-Backend-25.3.0 | Behzad Amirian |  |  | 0.125 | Ali Bahrampour | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.041667 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/12 12:27 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4787 | در سرویس استعلام هویتی (شاهکارو ثبت احوال) خطای دیتابیس هندل شود + لاگ رکوئست های دیتابیس پیاده سازی شود | Ready | 1 | 10 | Cms-Backend-26.2.0 | Amirreza Azizi | P4 | Plan |  |  | 2026-06-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 08:50 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4786 | افزودن سرویس های ویرایش بخشی از محتوا و محصول به کانفیگ notActive | Done | 1 | 1 | Cms-Backend-25.1.3 | Behzad Amirian | P12 |  | 0.0625 | Ali Bahrampour | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 1900-01-01 08:54 | 2026/07/15 4:06 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4785 | هندل کردن دسترسی های به ازای نوع محتوا و نوع محصول | Ready | 2 | 8 | Cms-Backend-26.1.0 | Behzad Amirian | p11 | Plan |  |  | 2026-06-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 08:52 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4784 | تغییر حروف عربی به فارسی در هنگام استعلام ثبت احوال و شاهکار در زمان ذخیره در دیتابیس | Ready | 1 | 8 | Cms-Backend-26.2.0 | Amirreza Azizi | P3 | Plan |  |  | 2026-06-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 08:52 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4783 | پیاده سازی تنظیمات برای فعال یا غیر فعال کردن امکان ثبت کامنت توسط کاربر مهمان (بدون اکسس توکن) + اعمال در سرویس های ثبت کامنت | In Progress | 3 | 4 | Cms-Backend-26.1.0 | Behzad Amirian | p10 | Plan |  |  | 2026-06-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-29 | 0.28359
Story | PODCM-4782 | پیاده سازی تنظیمات برای فعال یا غیر فعال کردن امکان ثبت کامنت، لایک و امتیاز + اعمال تنظیمات در سرویس های ثبت نظر، لایک، دیسلایک و امتیاز | In Progress | 4 | 4 | Cms-Backend-26.1.0 | Behzad Amirian | p9 | Plan | 0.16667 |  | 2026-06-29 |  | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-29 | 0.28354
Story | PODCM-4781 | در چاپ مجدد بلیت خطای 409 هندل شود (تفاوت تعداد بلیت قابل صدور و صادرشده) | Done | 3 | 14 | Cms-Backend-25.3.0 | Amirreza Azizi | P2 |  | 0.70833 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-20 | 0.70833 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:38 | 2026/07/21 12:22 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4780 | ارسال پیامک به خریدار و مشتری و گردشگر خارجی در سرویس چاپ مجدد بلیت | Done | 4 | 16 | Cms-Backend-25.1.3 | Amirreza Azizi | P1 |  | 0.83333 | Ali Bahrampour | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 0.83333 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 1900-01-01 17:20 | 2026/07/14 3:40 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4778 | حذف رکوئست تکراری صدور فاکتور در حالتی که نوع پرداخت برابر با free باشد | Done | 2 | 16 | Cms-Backend-25.1.3 | Amirreza Azizi | HotFix |  | 0.70833 | Ali Bahrampour | 2026-06-29 | 2026-07-04 | 0.70833 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 1900-01-03 | 2026/07/08 5:32 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4777 | رفع خطای "بروز خطای سیستمی" در سرویس ایجاد محتوای کاربرنهایی | Done | 2 | 2 | Cms-Backend-25.3.0 | Behzad Amirian | bugfix |  | 0.1875 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.10417 | 0 | 1900-01-03 11:24 | 2026/07/07 1:36 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4776 | در سرویس های ایجاد کسب وکار (شعبه و عادی)، تعداد کسب وکار ایجاد شده به ازای هر فرد محدود شود | Automatic Test | 3 | 8 | Cms-Backend-26.1.0 | Omid Dehghan | P2 |  | 0.29167 |  | 2026-06-29 | 2026-07-20 | 0.29167 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:32 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4774 | پیاده سازی زوکیپر - فاز 2 | Done |  | 60 |  | Omid Dehghan | P1 |  | 1900-01-01 04:00 |  | 2026-06-29 |  | 1900-01-01 04:00 | 0 | 1900-01-01 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:00 | 2026/07/19 10:24 AM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4773 | توسعه محدودیت سلسله‌مراتبی در سطوح دسترسی در پنل cms | Draft | 1 | 8 | Cms-Backend-26.2.0 | Masoumeh Mosavi | p6 | Plan | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 10:36 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4772 | بهبود در نمایش ساختار خروجی در سرویس جستجوی کاربران | Ready | 1 | 6 | Cms-Backend-26.2.0 | Masoumeh Mosavi | p5 | Plan |  |  | 2026-06-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 10:39 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4771 | دریافت جزییات dealer در تنظیمات تسهیم | Done | 6 | 16 | Cms-Backend-26.1.0 | Masoumeh Mosavi | p7 |  | 0.60417 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-19 | 0.60417 | 0 | 0 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:22 | 2026/07/20 11:38 AM | 2026-06-29 | 0.95488
Story | PODCM-4770 | حذف mainInvoiceId از جزییات بلیت و لیست بلیت های غیر از سازمان | Manual Test | 4 | 12 | Cms-Backend-26.1.0 | Abbas Zamadi | P11 |  | 0.5 |  | 2026-06-29 | 2026-07-26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4769 | هندل کردن مقادیر اعشاری در محصولات و باندل | Automatic Test | 7 | 12 | Cms-Backend-26.1.0 | Behzad Amirian | p8 |  | 0.66667 | Ali Bahrampour | 2026-06-29 | 2026-07-15 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0.16667 | 1900-01-01 09:20 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4768 | فیلتر برای لیست نوع فاکتور در سرویس جدید | Automatic Test | 3 | 4 | Cms-Backend-26.1.0 | Abbas Zamadi | P9 |  | 0.29167 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-20 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:54 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4767 | لیست نوع فاکتورهای با خروجی محدود | Automatic Test | 2 | 6 | Cms-Backend-26.1.0 | Abbas Zamadi | P8 |  | 0.25 | Ali Bahrampour | 2026-06-29 | 2026-07-20 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 2026/07/26 2:26 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4766 | در سرویس بستن و استرداد فاکتور، شرط زمان شروع سانس حذف شود | Manual Test | 6 | 6 | Cms-Backend-26.1.0 | Abbas Zamadi | P7 |  | 0.25 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:00 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4765 | افزودن روش پرداخت کیف پول به تنظیمات گیشه | Done | 2 | 2 | Cms-Backend-26.1.0 | Abbas Zamadi | P6 |  | 0.16667 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-20 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:00 | 2026/07/20 5:01 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4764 | جزییات dealer در سرویس دریافت نوع فاکتور نمایش داده شود | Manual Test | 1 | 4 | Cms-Backend-26.1.0 | Abbas Zamadi | P5 |  | 0.16667 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 |  | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:42 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4763 | تحویل پکیج ticket از امیررضا | Ready |  | 4 |  | Abbas Zamadi |  |  |  |  | 2026-06-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:39 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4762 | تحویل پکیج ticket به عباس | Ready |  | 4 |  | Amirreza Azizi |  |  |  |  | 2026-06-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:39 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4761 | در سرویس های لیست بلیت و فاکتور فیلترهای کد ملی و شماره موبایل برای تبدیل صادرکننده فاکتور اضافه شود | Automatic Test | 6 | 16 | Cms-Backend-26.1.0 | Abbas Zamadi | p4 |  | 1899-12-31 01:00 | Ali Bahrampour | 2026-06-29 | 2026-07-19 | 1899-12-31 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 2026/07/25 4:19 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4760 | در ماژول tickets سرویس دریافت تکی جزییات و لیست و reception اطلاعات امنیتی بیزینس خدمت دهنده و فروشنده و سازمان حذف شود. | Automatic Test | 4 | 16 | Cms-Backend-25.1.3 | Abbas Zamadi | P3 |  | 1899-12-31 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-22 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2026/07/25 1:03 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4759 | امکان فیلتر کردن لیست سرویس های اترزی بر اساس دارای کد ملی بودن و نبودن + استعلام شاهکار و ثبت احوال | Done | 2 | 8 | Cms-Backend-26.1.0 | Masoumeh Mosavi | p5 |  | 0.4375 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-15 | 0.4375 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 1899-12-31 16:00 | 2026/07/19 10:45 AM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4758 | نمایش accesible folder در خروجی سرویس current | Done | 1 | 3 | Cms-Backend-25.1.3 | Masoumeh Mosavi | p4 |  | 0.16667 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/11 1:15 PM | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4757 | Technical + Version | Ready |  | 12 |  | Omid Dehghan | Technical |  | 1899-12-31 08:00 |  | 2026-06-29 |  | 1899-12-31 08:00 | 0 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:38 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4756 | Technical + Version | Ready |  | 12 |  | Amirreza Azizi | Technical |  | 0.125 |  | 2026-06-29 |  | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:45 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4755 | Meetings | Ready |  |  |  | Ali Bahrampour | Meeting |  | 0.5 |  | 2026-06-29 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 1900-01-05 12:46 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4754 | بلاک | Ready |  |  |  | Ali Bahrampour | Block |  | 0.8125 |  | 2026-06-29 |  | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 1900-01-05 12:46 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4753 | Meetings | Ready |  |  |  | Sepideh Kolahdooz | Meeting |  | 0.45833 |  | 2026-06-29 |  | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 1900-01-05 12:47 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4752 | بلاک | Ready |  |  |  | Sepideh Kolahdooz | Block |  | 0.22917 |  | 2026-06-29 |  | 0.22917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22917 | 0 | 1900-01-05 12:47 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4751 | بلاک | Ready |  |  |  | Amirreza Azizi | Block |  | 0.25 |  | 2026-06-29 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:48 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4750 | Meetings | Ready |  |  |  | Amirreza Azizi | Meeting |  | 0.625 |  | 2026-06-29 |  | 0.625 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:49 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4749 | Meetings | Ready |  |  |  | Masoumeh Mosavi | Meeting |  | 0.10417 |  | 2026-06-29 |  | 0.10417 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:49 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4748 | بلاک | Ready |  |  |  | Masoumeh Mosavi | Block |  | 0.625 |  | 2026-06-29 |  | 0.625 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:49 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4747 | بلاک | Ready |  |  |  | Omid Dehghan | Block |  |  |  | 2026-06-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:50 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4746 | Meetings | Ready |  |  |  | Omid Dehghan | Meeting |  | 0.75 |  | 2026-06-29 |  | 0.75 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:50 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4745 | بلاک | Ready |  |  |  | Behzad Amirian | Block |  | 0.20833 |  | 2026-06-29 |  | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:50 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4744 | Meetings | Ready |  |  |  | Behzad Amirian | Meeting |  | 0.083333 |  | 2026-06-29 |  | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:50 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4743 | Meetings | Ready |  |  |  | Abbas Zamadi | Meeting |  |  |  | 2026-06-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:51 |  | 2026-06-29 | 0
Task | PODCM-4742 | بلاک | Ready |  |  |  | Abbas Zamadi | Block |  | 0.16667 |  | 2026-06-29 |  | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:52 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4741 | پیاده سازی سرویس جدید به منظور دریافت لیست نسخه های قبلی پست به صورت مدیریتی همراه با داده های امنیتی | Done | 3 | 5 | Cms-Backend-26.1.0 | Behzad Amirian | p2 |  | 0.375 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-04 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0.041667 | 0 | 0.78957 | 2026/07/22 2:03 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4740 | در سرویس های ایجاد و ویرایش کسب وکار موقت ورودی محتوای مرتبط ( relatedContentId ) اضافه شود | Done | 3 | 8 | Cms-Backend-25.1.3 | Masoumeh Mosavi | p3 |  | 0.45833 | Ali Bahrampour | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 0.45833 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1900-01-03 | 2026/07/08 5:16 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4739 | توسعه سرویس های ویرایش کسب وکار موقت، با امکان ویرایش بخشی از اطلاعات کسب وکار موقت | Done | 3 | 16 | Cms-Backend-25.1.3 | Masoumeh Mosavi | p1 |  | 0.70833 | Ali Bahrampour | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 0.70833 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1900-01-03 | 2026/07/08 5:15 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4738 | رفع بروز خطای سیستمی در "سرویس استعلام هویتی ثبت احوال و شاهکار" | Done | 1 | 2 | Cms-Backend-25.1.3 | Amirreza Azizi | BugFix |  | 0.14583 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0.14583 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 1900-01-05 | 2026/06/30 5:06 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4737 | در سرویس "لیست درخواست‌های تایید کسب‌وکار ثبت‌نام شده برای کسب‌وکار ایجاد کننده" سورت بر اساس تاریخ ایجاد نمایش داده نشده است | Done | 1 |  | Cms-Backend-25.3.0 | Omid Dehghan |  |  | 0.0625 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 1900-01-05 07:22 | 2026/06/30 9:39 AM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4736 | حذف موارد امنیتی در سرویس دریافت نسخه های قبلی پست | Done | 1 | 8 | Cms-Backend-25.2.0 | Behzad Amirian | p1 |  | 0.70833 | Ali Bahrampour | 2026-06-29 | 2026-07-04 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.041667 | 1900-01-04 | 2026/07/04 3:20 PM | 2026-06-29 | 3.4722e-05
Story | PODCM-4642 | توسعه سرویس استعلام هویتی (شاهکار و ثبت احوال) در ماژول سرویس کال | Done | 3 | 16 | Cms-Backend-25.3.0 | Omid Dehghan |  |  | 0.89583 | Ali Bahrampour | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22917 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/11 1:11 PM | 2026-06-22 | 0
Story | PODCM-4641 | توسعه سرویس صدور بلیت در ماژول سرویس کال | Done | 3 | 16 | Cms-Backend-25.3.0 | Omid Dehghan |  |  | 0.71528 | Ali Bahrampour | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21528 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/11 4:33 PM | 2026-06-22 | 0
Story | PODCM-4634 | در سرویس گزارش لیست کاهش فاکتور (api/core/invoices/reduce) در صورتی که سرویس کاهش فاکتور خطا داشته باشد خطا به صورت کامل نمایش داده نمیشود. | Automatic Test | 1 | 6 | Cms-Backend-25.3.1 | Amirreza Azizi | BugFix |  | 0.29167 | Ali Bahrampour | 2026-06-17 | 2026-06-27 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 09:33 |  | 2026-06-17 | 0
Story | PODCM-4633 | حذف ورودی عملگر برای فیلتر های دارای کد ملی پدر ، دارای کد اضطرار ،دارای کد ملی مشتری و دارای شماره موبایل مشتری از سرویس های لیست فاکتور و بلیت | Done | 5 |  | Cms-Backend-25.3.0 | Abbas Zamadi |  |  | 0.39583 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 0.39583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/12 12:51 PM | 2026-06-17 | 0
Story | PODCM-4606 | کش کردن زیرمحصول اترزی | Automatic Test | 4 | 8 | Cms-Backend-26.1.0 | Masoumeh Mosavi | p8 |  | 0.41667 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-10 | 2026-07-20 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026/07/25 5:28 PM | 2026-06-10 | 0
Story | PODCM-4595 | بررسی و رفع دریافت پیغام client not authenticated در سرویس دریافت محتوا برای کاربر نهایی | Done | 1 | 2 | Cms-Backend-25.3.0 | Behzad Amirian |  |  | 0.20833 | Ali Bahrampour | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 1900-01-04 | 2026/07/04 6:45 PM | 2026-06-10 | 0
Story | PODCM-4591 | تسک مربوط به تغییرات tms پوش شود | Done | 3 | 3 | Cms-Backend-25.1.3 | Abbas Zamadi | P11 |  | 0.47917 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0.27083 | 0 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/12 5:13 PM | 2026-06-09 | 0
Story | PODCM-4589 | پاک کردن کش و مدیریت فیلتر تاریخ در سرویس نسخه های یک پست | Done | 1 | 4 | Cms-Backend-25.2.0 | Behzad Amirian |  |  | 0.25 | Ali Bahrampour | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 1900-01-05 12:24 | 2026/06/29 12:36 PM | 2026-06-09 | 0
Story | PODCM-4578 | در دریافت تکی خدمت امکان دریافت نسخه های قبلی خدمت اضافه شود | Done | 4 | 6 | Cms-Backend-25.3.0 | Masoumeh Mosavi | p6 |  | 0.41667 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-06 | 2026-07-20 | 0.41667 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 09:13 | 2026/07/20 3:47 PM | 2026-06-06 | 0
Story | PODCM-4574 | امکان جستجو یک بارکد بلیت با عملگر های is و has و startWith و endWith در لیست های بلیت | Done | 2 | 4 | Cms-Backend-25.4.0 | Abbas Zamadi | P7 |  | 0.25 | Ali Bahrampour | 2026-06-03 | 2026-06-29 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 1900-01-02 06:27 | 2026/07/13 10:32 AM | 2026-06-03 | 0
Story | PODCM-4570 | ارسال پیامک یا ایمیل بلیت به گردشگر خارجی مطابق تنظیمات قالب پیامک | Done | 2 | 5 | Cms-Backend-25.3.0 | Amirreza Azizi | p10 |  | 0.61458 | Ali Bahrampour | 2026-06-02 | 2026-07-14 | 0.61458 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072917 | 1900-01-01 19:15 | 2026/07/14 4:19 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4569 | اضافه کردن اطلاعات گردشگر خارجی در postIssue | Done | 1 | 5 | Cms-Backend-25.3.0 | Amirreza Azizi | p8 |  | 0.33333 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 1900-01-02 00:57 | 2026/07/13 4:02 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4568 | هندل کردن اطلاعات گردشگر خارجی در صدور بلیت + ثبت دیتا | Done | 2 | 4 | Cms-Backend-25.3.0 | Amirreza Azizi | p7 |  | 0.27083 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-02 | 2026-06-27 | 0.27083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0 | 1900-01-03 13:30 | 2026/07/07 11:30 AM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4567 | هندل کردن اطللاعات گردشگر خارجی در صدور فاکتور + ثبت دیتا | Done | 3 | 10 | Cms-Backend-25.3.0 | Amirreza Azizi | p6 |  | 0.54167 | Ali Bahrampour | 2026-06-02 | 2026-06-21 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1900-01-03 08:00 | 2026/07/07 5:06 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4566 | سرویس استعلام اطلاعات گردشگر خارجی از دیتابیس | Done | 2 | 8 | Cms-Backend-25.3.0 | Amirreza Azizi | p5 |  | 0.41667 | Ali Bahrampour | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 1900-01-04 | 2026/07/04 6:55 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4565 | دیتابیس گردشگر خارجی + ثبت در دیتابیس + جاب برای حذف اطلاعات منقضی شده | Done | 2 | 26 | Cms-Backend-25.3.0 | Amirreza Azizi | p4 |  | 1899-12-31 05:00 | Ali Bahrampour | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 1899-12-31 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 1900-01-01 15:33 | 2026/07/20 2:30 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4562 | توسعه فیلتر بر اساس passportNumber , email مشتری و invoiceType در لیست بلیت ها | Done | 1 | 2 | Cms-Backend-25.4.0 | Abbas Zamadi | P8 |  | 0.20833 | Ali Bahrampour | 2026-06-20 | 2026-07-01 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/12 3:50 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4561 | توسعه فیلتر بر اساس passportNumber , email در لیست فاکتور ها | Done | 1 | 2 | Cms-Backend-25.4.0 | Abbas Zamadi | P9 |  | 0.125 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-20 | 2026-07-01 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 1900-01-03 03:04 | 2026/07/08 1:55 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4560 | در سرویس دریافت جزییات بلیت تکی customer در بند فاکتور تنها اطلاعات هویتی همان customer در آبجکت customers نمایش داده شود. | Done | 1 | 13 | Cms-Backend-25.4.0 | Abbas Zamadi | P10 |  | 0.60417 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-27 | 2026-07-11 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/12 2:42 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4556 | بررسی و رفع مشکل عدم استرداد بلیت در سرویس کنسل بلیت بصورت تکی (در حالت ارسال چند بارکد) | Automatic Test | 2 | 8 | Cms-Backend-26.1.0 | Abbas Zamadi | P1 |  | 0.39583 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-18 | 0.39583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.0625 | 0 | 1899-12-31 16:00 |  | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4555 | رفع خطای نادرست "هنوز بلیتی برای این فاکتور صادر نشده است." در سرویس چاپ مجدد بلیت + تخصیص کد خطا | Done | 1 | 4 | Cms-Backend-26.1.0 | Abbas Zamadi | P2 |  | 0.25 | Sepideh Kolahdooz | 2026-07-07 | 2026-07-19 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:36 | 2026/07/21 12:24 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4553 | در ارسال وب هوک، در صورتی که در آدرس url تنظیم شده برای وب هوک کوئری استرینگ ست شده باشد، با کوئری استرینگ های سیستمی ترکیب و ارسال شود | Done | 1 | 4 | Cms-Backend-25.2.0 | Behzad Amirian | p7 |  | 0.22917 | Sepideh Kolahdooz | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 0.22917 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:40 | 2026/07/21 3:20 PM | 2026-06-02 | 4.6296e-05
Story | PODCM-4552 | پارامتر ورودی حداکثر تعداد اقلام فاکتور (maxInvoiceItems) در نوع فاکتور اضافه شود | Done | 1 | 4 | Cms-Backend-26.1.0 | Abbas Zamadi | P10 |  | 0.041667 | Sepideh Kolahdooz | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:20 | 2026/07/20 4:39 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4551 | توسعه سرویس اعطای مجوز برداشت از حساب به کسب وکار دیگر | Done | 2 | 18 | Cms-Backend-25.4.0 | Abbas Zamadi | p4 |  | 0.79167 | Ali Bahrampour | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 1900-01-02 05:20 | 2026/07/13 11:40 AM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4550 | توسعه سرویس پرداخت از کیف پول کسب وکار با اکسس توکن کسب وکار با داشتن مجوز برداشت از حساب | Done | 3 | 18 | Cms-Backend-25.4.0 | Abbas Zamadi | p3 |  | 0.875 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 | 2026/07/13 6:33 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4549 | در جزییات بلیت در صورتی که payableAmount خالی بود price در payableAmount نمایش داده شود. | Done | 1 | 8 | Cms-Backend-25.4.0 | Abbas Zamadi | p2 |  | 0.58333 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 1900-01-01 16:53 | 2026/07/14 4:06 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4548 | در لیست فاکتور خریدار، فاکتورها بر اساس شماره موبایل و کدملی خریدار buyer نیز کوئری زده شود و دریافت شود | Done | 4 | 8 | Cms-Backend-25.4.0 | Abbas Zamadi | Attres, p1 |  | 0.73819 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 0.73819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.10417 | 0 | 1900-01-03 01:41 | 2026/07/11 3:25 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4547 | توسعه سرویس های ثبت apiKey برای محصول/کسب وکار در ماژول سرویس کال | Done | 6 | 16 | Cms-Backend-25.3.0 | Omid Dehghan | p6 |  | 0.70833 | Ali Bahrampour | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 1900-01-03 08:00 | 2026/07/07 7:30 PM | 2026-06-01 | 0
Story | PODCM-4545 | توسعه ماژول سرویس کال (service-call) و جداول دیتابیسی مرتبط به منظور استفاده کلاینتی از api های سرویس کال | Done | 0 | 24 | Cms-Backend-25.3.0 | Omid Dehghan | p4 |  | 1899-12-31 | Ali Bahrampour | 2026-06-09 | 2026-06-21 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:00 | 2026/07/07 10:03 PM | 2026-06-01 | 0
Story | PODCM-4544 | ارائه امکانی به منظور آپلود عکس پاسپورت گردشگر خارجی برای استفاده در صدور فاکتور یا در تکمیل اطلاعات بلیت | Done | 2 | 8 | Cms-Backend-25.3.0 | Omid Dehghan | p3 |  | 0.41667 | Ali Bahrampour | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 1900-01-04 | 2026/07/04 6:33 PM | 2026-06-01 | 0
Story | PODCM-4541 | لیست شعب به صورت مدیریتی + سرویس دریافت جزییات | Done | 4 | 18 | Cms-Backend-25.4.0 | Masoumeh Mosavi | p3 |  | 0.91667 | Ali Bahrampour | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/12 2:25 PM | 2026-06-01 | 4.6296e-05
Story | PODCM-4537 | سرویس آپلود پیوست برای ثبت کننده درخواست پشتیبانی | Done | 2 | 12 | Cms-Backend-25.3.0 | Masoumeh Mosavi | p6 |  | 0.58333 | Ali Bahrampour | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 1900-01-04 | 2026/07/04 5:56 PM | 2026-06-01 | 0
Story | PODCM-4535 | امکان دریافت نسخه های قبلی نوع فاکتور در سرویس دریافت تکی | Done | 1 | 10 | Cms-Backend-25.4.0 | Behzad Amirian | p7 |  | 0.70833 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-23 | 2026-06-28 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 1900-01-05 05:39 | 2026/06/30 11:21 AM | 2026-06-01 | 8.1019e-05
Story | PODCM-4534 | در سرویس ایجاد محتوا توسط کاربر نهایی هش فایل دریافت شود. | Done | 1 | 12 | Cms-Backend-25.4.0 | Behzad Amirian | p6 |  | 0.58333 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 1900-01-05 05:54 | 2026/06/30 11:05 AM | 2026-06-01 | 4.6296e-05
Story | PODCM-4532 | توسعه سرویس های دریافت اطلاعات گردشگر خارجی بصورت مدیریتی | Done | 3 | 16 | Cms-Backend-25.3.0 | Behzad Amirian | p4 |  | 0.89583 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-13 | 2026-06-30 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22917 | 0 | 1900-01-02 08:00 | 2026/07/12 2:55 PM | 2026-06-01 | 4.6296e-05
Story | PODCM-4511 | عدم کارکرد allowedStatuses و notAllowedStatuses در در سرویس وضعیت های فاکتور (order status) | Ready |  |  |  | Abbas Zamadi |  |  |  |  | 2026-06-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:17 |  | 2026-05-25 | 0
Story | PODCM-4496 | ثبت اطلاعات هر فروشنده در دیتابیس شاهکار به ازای شخص ثابت(یونیک) با تاریخ جدید و ایدی فروشنده | Draft | 3 | 12 | Cms-Backend-25.3.1 | Amirreza Azizi | P2 | Plan | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 |  | 2026-05-24 | 0
Story | PODCM-4441 | پیاده سازی و هندل کردن دسترسی به بخش تعیین شده از فایل منیجر برای کاربران | Done | 4 | 16 | Cms-Backend-25.3.0 | Abbas Zamadi | P9 |  | 1899-12-31 13:00 | Sepideh Kolahdooz | 2026-05-12 | 2026-06-06 | 1899-12-31 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0 | 1900-01-03 15:07 | 2026/07/11 3:46 PM | 2026-05-12 | 0
Story | PODCM-4406 | تحویل پکیج ticket به عباس | Done |  | 8 |  | Amirreza Azizi |  | Plan | 0.16667 |  | 2026-06-29 |  | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:42 | 2026/06/29 1:18 PM | 2026-05-10 | 0
Story | PODCM-4405 | تحویل پکیج ticket از امیررضا | Done |  | 8 |  | Abbas Zamadi |  | Plan | 0.16667 |  | 2026-05-10 |  | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:43 | 2026/06/29 1:17 PM | 2026-05-10 | 0
Task | PODCM-4295 | بلاک | Done |  |  |  | Masoumeh Mosavi | Block |  | 0.83333 |  | 2026-04-12 |  | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 13:06 | 2026/06/29 11:54 AM | 2026-04-12 | 0
Task | PODCM-4294 | Meeting | Done |  |  |  | Masoumeh Mosavi | Meeting |  | 0.79167 |  | 2026-04-12 |  | 0.79167 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 13:06 | 2026/06/29 11:53 AM | 2026-04-12 | 0
Task | PODCM-4293 | بلاک | Done |  |  |  | Behzad Amirian | Block |  | 0.20833 |  | 2026-04-12 |  | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 13:06 | 2026/06/29 11:54 AM | 2026-04-12 | 0
Task | PODCM-4292 | Meeting | Done |  |  |  | Behzad Amirian | Meeting |  |  |  | 2026-04-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 13:06 | 2026/06/29 11:53 AM | 2026-04-12 | 0
Task | PODCM-4291 | بلاک | Done |  |  |  | Abbas Zamadi | Block |  | 0.25 |  | 2026-04-12 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 13:06 | 2026/06/29 11:54 AM | 2026-04-12 | 0
Task | PODCM-4290 | Meeting | Done |  |  |  | Abbas Zamadi | Meeting |  | 0.083333 |  | 2026-04-12 |  | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 13:07 | 2026/06/29 11:53 AM | 2026-04-12 | 0
Task | PODCM-4275 | بلاک | Done |  |  |  | Omid Dehghan | Block |  | 0.125 |  | 2026-04-06 |  | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 13:06 | 2026/06/29 11:53 AM | 2026-04-06 | 0
Task | PODCM-4274 | بلاک | Done |  |  |  | Amirreza Azizi | Block |  | 0.58333 |  | 2026-04-06 |  | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 11:52 | 2026/06/29 11:54 AM | 2026-04-06 | 0
Task | PODCM-4273 | Meeting | Done |  |  |  | Omid Dehghan | Meeting |  | 1899-12-31 15:00 |  | 2026-04-06 |  | 1899-12-31 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 13:06 | 2026/06/29 11:53 AM | 2026-04-06 | 0
Task | PODCM-4272 | Meeting | Done |  |  |  | Amirreza Azizi | Meeting |  | 0.77083 |  | 2026-04-06 |  | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 11:53 | 2026/06/29 11:54 AM | 2026-04-06 | 0
Task | PODCM-4271 | Technical + Version | Done |  |  |  | Amirreza Azizi | Technical | Plan | 1899-12-31 18:00 |  | 2026-04-06 |  | 1899-12-31 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 11:55 | 2026/06/29 11:53 AM | 2026-04-06 | 0
Task | PODCM-4270 | Technical + Version | Done |  |  |  | Omid Dehghan | Technical | Plan | 1900-01-02 12:00 |  | 2026-04-06 |  | 1900-01-02 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 13:06 | 2026/06/29 11:53 AM | 2026-04-06 | 0
Task | PODCM-4249 | Meeting | Done |  |  |  | Ali Bahrampour | Meeting |  | 1899-12-31 17:30 |  | 2026-04-06 |  | 1899-12-31 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 1900-01-05 13:06 | 2026/06/29 11:54 AM | 2026-04-06 | 0
Task | PODCM-4248 | بلاک | Done |  |  |  | Ali Bahrampour | Block | Plan | 1900-01-03 |  | 2026-04-06 |  | 1900-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 13:06 | 2026/06/29 11:53 AM | 2026-04-06 | 0
Task | PODCM-4196 | Meeting | Done |  |  |  | Sepideh Kolahdooz | Meeting |  | 1899-12-31 20:44 |  | 2026-03-30 |  | 1899-12-31 20:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 1900-01-05 13:06 | 2026/06/29 11:53 AM | 2026-03-30 | 0
Task | PODCM-4183 | بلاک | Done |  |  |  | Sepideh Kolahdooz | Block | Plan | 1900-01-01 16:16 |  | 2026-03-29 |  | 1900-01-01 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 13:06 | 2026/06/29 11:53 AM | 2026-03-29 | 0
Story | PODCM-3527 | خطای "پارامترهای لیست تعداد و لیست متادیتاها با هم همخوانی ندارند" در سرویس ذخیره کد تخفیف سازمان داده شده است. | Suspended | 1 | 6 |  | Abbas Zamadi |  |  |  |  | 2025-10-21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-03 03:43 |  | 2025-10-11 | 1900-09-22 09:23

## QA Return
Issue Type | Key | Summary | Status | TestEstimat | DevEstimat | Fix Version/s | Assignee | Labels | Planned Release Management Task | Time Spent | Contact point | FirstInProgress | FirstAutomationTest | Σ Time Spent | Σ Work Logged AmirReza | Work Logged Omid | Work Logged mozhdeh | Work Logged behzad | Work Today abbas | Work Logged sepideh | Work Today Ali | Time in Status | Done Date | Created | Time in block | Story Points
Story | RCA-3299 | افزودن فرم ثبت شکایت در تب های جزئیات خدمت در سایت های اترزی | Manual Test | 1 | 8 | Cms-Website-25.4.0 | Ava Mahjouri | P3 |  | 0.40625 | Ali Bahrampour | 2026-06-08 |  | 0.40625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:28 |  | 2026-06-08 | 0
Story | RCA-3288 | افزودن فرم ثبت نظرات در تب نظرات جزئیات خدمت در سایت های اترزی | Done | 1 | 4 | Cms-Website-25.3.0 | Ava Mahjouri | P7 |  | 0.41667 | Ali Bahrampour | 2026-05-23 |  | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7824 | 2026/07/22 2:13 PM | 2026-05-23 | 0
Story | PODCM-4922 | پیاده سازی فیلتر activityInfo در نمایش تکی محصول | Done | 2 | 8 | Cms-Backend-25.3.0 | Behzad Amirian | p1 | Plan | 0.14583 | Sepideh Kolahdooz | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 0.14583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026/07/25 5:34 PM | 2026-07-20 | 0
Story | PODCM-4769 | هندل کردن مقادیر اعشاری در محصولات و باندل | Automatic Test | 7 | 12 | Cms-Backend-26.1.0 | Behzad Amirian | p8 |  | 0.66667 | Ali Bahrampour | 2026-06-29 | 2026-07-15 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0.16667 | 1900-01-01 09:20 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4768 | فیلتر برای لیست نوع فاکتور در سرویس جدید | Automatic Test | 3 | 4 | Cms-Backend-26.1.0 | Abbas Zamadi | P9 |  | 0.29167 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-20 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:54 |  | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4760 | در ماژول tickets سرویس دریافت تکی جزییات و لیست و reception اطلاعات امنیتی بیزینس خدمت دهنده و فروشنده و سازمان حذف شود. | Done | 4 | 16 | Cms-Backend-25.1.3 | Abbas Zamadi | P3 |  | 1899-12-31 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-22 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2026/07/25 1:03 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4741 | پیاده سازی سرویس جدید به منظور دریافت لیست نسخه های قبلی پست به صورت مدیریتی همراه با داده های امنیتی | Done | 3 | 5 | Cms-Backend-26.1.0 | Behzad Amirian | p2 |  | 0.375 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-04 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0.041667 | 0 | 0.78957 | 2026/07/22 2:03 PM | 2026-06-29 | 0
Story | PODCM-4634 | در سرویس گزارش لیست کاهش فاکتور (api/core/invoices/reduce) در صورتی که سرویس کاهش فاکتور خطا داشته باشد خطا به صورت کامل نمایش داده نمیشود. | Automatic Test | 1 | 6 | Cms-Backend-25.3.1 | Amirreza Azizi | BugFix |  | 0.29167 | Ali Bahrampour | 2026-06-17 | 2026-06-27 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 09:33 |  | 2026-06-17 | 0
Story | PODCM-4565 | دیتابیس گردشگر خارجی + ثبت در دیتابیس + جاب برای حذف اطلاعات منقضی شده | Done | 2 | 26 | Cms-Backend-25.3.0 | Amirreza Azizi | p4 |  | 1899-12-31 05:00 | Ali Bahrampour | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 1899-12-31 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 1900-01-01 15:33 | 2026/07/20 2:30 PM | 2026-06-02 | 0
Story | PODCM-4556 | بررسی و رفع مشکل عدم استرداد بلیت در سرویس کنسل بلیت بصورت تکی (در حالت ارسال چند بارکد) | Automatic Test | 2 | 8 | Cms-Backend-26.1.0 | Abbas Zamadi | P1 |  | 0.39583 | Sepideh Kolahdooz | 2026-06-29 | 2026-07-18 | 0.39583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.0625 | 0 | 1899-12-31 16:00 |  | 2026-06-02 | 0